## Kế hoạch
Chức năng chính | Chi tiết | Thời gian hoàn thành | Trạng thái
Trang quản trị | Thêm, sửa, xóa, duyệt tin tức | 22/5 | Chưa làm
| Thêm, sửa, xóa, thay đổi thứ tự môn học | 22/5 | Đã hoàn thành
| Thêm, sửa, xóa, thay đổi thứ tự lớp học | 22/5 | Đã hoàn thành
| Thêm, sửa, xóa, thay đổi thứ tự chương | 22/5 | Đã hoàn thành
| Thêm, sửa, xóa, thay đổi thứ tự chuyên đề | 22/5 | Đã hoàn thành
| Thêm, sửa, xóa, thay đổi thứ tự dạng bài | 22/5 | Đã hoàn thành
| Thêm, sửa, xóa các loại câu hỏi (hiểu, biết,...) | 22/5 | Đã hoàn thành
| Thêm, sửa, xóa loại đề thi (tốt nghiệp, đại học, cao đẳng,...) |  | Chưa làm
| Thêm, sửa, xóa trường (school) | 22/5 | Chưa làm
| Quản trị người dùng | 29/5 | Đã hoàn thành
| Thêm, sửa, xóa đề thi | 29/5 | Chưa làm
| Thêm, sửa cấu trúc đề thi ĐH, CĐ, TN | 29/5 | Chưa làm
| Thêm, sửa cấu trúc bài kiểm tra | 29/5 | Chưa làm
| Thêm, sửa, xóa câu nhận xét tương ứng với kết quả làm bài | 29/5 | Chưa làm
| Thêm, sửa, xóa, phân quyền cho người quản trị | 5/6 | Đã hoàn thành
| Thêm, sửa, xóa, duyệt câu hỏi | 5/6 | Chưa làm
| Thêm, sửa, xóa, duyệt bài giảng | 10/6 | Chưa làm
| Phân trang, tìm kiếm câu hỏi, bài giảng theo các tiêu chí | 10/6 | Chưa làm
Server | Thuê server, đẩy website lên server chạy thử và test website | 15/6 | Có 2 lựa chọn: thuê hẳn 1 server--> 2.5 triệu/ tháng Thuê 1 server ảo --> 1 triệu/ tháng
Trang tin tức | Hiển thị tin tức
Hiển thị thông tin về các bài học, đề thi mới cập nhật
Trang thi online | Chọn + làm được các đề thi hiện có
Làm lại đề thi vừa làm
Làm đề thi tương đương
Đảo câu hỏi, đảo đáp án, giao diện giống đề thi thật
Đánh giá kết quả làm bài
Link đến các bài giảng cần học
In ra file pdf: đề thi, đề thi + đáp án đúng, đề thi + đáp án chi tiết
Trang học online | Học bài giảng theo mong muốn: học theo chuyên đề, dạng bài, tổng hợp…
Làm câu hỏi luyện tập
Làm câu hỏi tương đương
Tạo study tree + đánh giá trình độ học sinh qua từng chương
In ra file pdf
Trang tạo đề thi trắc nghiệm | Tạo đề thi theo cấu trúc người dùng nhập
( dành cho giáo viên hoặc người dùng có trả phí) | Đề thi tương đương nhưng khác câu hỏi
Đề thi tương đương nhưng đảo thứ tự câu hỏi, đáp án
In ra file pdf
Công cụ hỗ trợ | Tích hợp máy tính
tích hợp bảng tuần hoàn
Forum